## DIN Planos
Monitoramento Planos de Ação | Status
| Concluído - No Prazo |  | Concluído - No Prazo Total | Em andamento | Em andamento Total | Concluído - Fora do Prazo |  | Concluído - Fora do Prazo Total | Grand Total
Auditoria | Efetivo | Inefetivo |  | Não Avaliado |  | Efetivo | Inefetivo
Área Delegada | 4 |  | 4 | 6 | 6 |  |  |  | 10
Cartão ADM |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3
Logística | 17 |  | 17 | 22 | 22 |  |  |  | 39
Pessoas e Performance |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6
Suprimentos | 9 | 1 | 10 |  |  | 2 | 1 | 3 | 13
Tesouraria |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7
Trading |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
Suprimentos 2024 | 10 |  | 10 | 7 | 7 |  |  |  | 17
Medição Fiscal |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13
Despesa com Viagem | 2 |  | 2 | 9 | 9 |  |  |  | 11
Grand Total | 42 | 1 | 43 | 77 | 77 | 2 | 1 | 3 | 123

## 2024
Titulo | ID | Ano | Auditoria | Risco | Plano_de_Acao | Responsavel | E-mail | Prazo | Data_Conclusao | Status | Avaliação FUP | Observação
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Atualizar a Norma de Suprimentos com maior detalhamento das categorias permitidas de "Área Delegada “. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | A atualização da Norma de Suprimentos foi verificada por meio da revisão do documento revisado, que apresenta maior detalhamento das categorias permitidas na "Área Delegada". Comparações com a versão anterior demonstraram a inclusão de diretrizes mais específicas, garantindo maior clareza e alinhamento com as políticas internas. Além disso, entrevistas com os responsáveis pelo processo confirmaram a disseminação da nova norma e sua aplicabilidade. Dessa forma, a implementação da ação foi concluída com sucesso
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Definir focal point das áreas corporativas. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que cada área do corporativo possui um ponto focal para aquisições via área delegada.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Realizar Workshops. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Participamos de workshops promovidos pela área de Suprimentos, a fim de instruir sobre a aquisição via área delegada.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Realizar auditoria trimestral em até 10% dos processos a partir de 01/04/2023, com report aos principais ofensores e reforço no treinamento. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que o time de Surpimentos monitora as aquisições via área delegada, verificando seu nível de conformidade com a norma, bem como cobrando justificativa das áreas em caso de regularizações.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Inclusão do Coordenador e Gerente jurídico no workflow de aprovação do SAP | Marina Deslandes (Controles Internos) | mrymer@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que houve correção das alçadas de aprovação da área Jurídica no sistema SAP.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Implementar o Processo de Gestão de Fornecedores que contempla a (i) elaboração da Norma de Fornecedores e (ii) Implementação do Portal de Suprimentos | Renato Araujo (Suprimentos) e Rodrigo Vianna (Compliance) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que houve a divulgação da norma de gestão de fornecedores no PRIO APP. Além disso, foram realizadas sessões de treinamento que contaram com a presença do time de auditoria interna.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Análise de recorrências de compras para identificar categorias com oportunidade de desenvolvimento pela área de Suprimentos | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Nos foram disponibilizadas evidências de análises e benchmarks realizados pela área de Suprimentos, a fim de verificar fornecedores recorrentes que poderiam ser centralizados na área de Suprimentos ao invés de aquisiçao via área delegada. Inclusive foi estabelecida uma meta para Suprimentos reduir o número de aquisições delegadas.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Baixo | Estabelecer meta de redução dos pedidos realizados por meio de área delegada, considerando aspectos de giro e valor | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Nos foram disponibilizadas evidências de análises e benchmarks realizados pela área de Suprimentos, a fim de verificar fornecedores recorrentes que poderiam ser centralizados na área de Suprimentos ao invés de aquisiçao via área delegada. Inclusive foi estabelecida uma meta para Suprimentos reduir o número de aquisições delegadas.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Baixo | Formalizar as alçadas de aprovação do Workflow do SAP | Wescley Souza (TI) | wsouza@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que as alçadas de aprovação foram devidamente parametrizadas no sistema SAP. São amarradas pelo centro de custo que possui seus responsáveis estabelecidos e gerenciados pela área de controladoria.
2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023-004 - Áreas delegadas (Suprimentos) | 2023 | Área Delegada | Alto | Tornar anexos um campo obrigatório em Requisições de Compra Delegadas (ZDEL) | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-03-31 |  | Concluído - No Prazo | Inefetivo | Não houve implementação da melhoria sistêmica.
2023-006 - Cartão Administrativo | 2023-006 - Cartão Administrativo | 2023 | Cartão ADM | Moderado | Criar um processo para formalização dos gastos do cartão de crédito antes do lançamento no SAP. O Thiago Lima (responsável pela centralização dessas informações) solicita aos portadores dos cartões de crédito o envio de todos os comprovantes e justificativas de gastos, e faz um comparativo com a fatura do cartão de crédito. Após a conferência e estando tudo de acordo, as informações são carregadas no SAP. Caso tenha alguma divergência de informação ou falta de documentação de suporte, o responsável pela centralização das informações entra em contato com o portador do cartão solicitando esse esclarecimento e envio da documentação. O carregamento no SAP só é feito após a conclusão desse esclarecimento. | Leonardo Carvalho (Administrativo) | lcarvalho@prio3.com.br | 2023-12-31 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo | A Norma ainda está em revisão pelo Administrativo.
2023-006 - Cartão Administrativo | 2023-006 - Cartão Administrativo | 2023 | Cartão ADM | Moderado | Criar um documento de procedimentos de uso do cartão, restringindo o uso do cartão administrativo somente ao setor administrativo, exceto em casos indicados no procedimento. Processo de uso deve ser autorizado pelo coordenador, em casos de alto valor, deverá ser aprovado pelo gerente da área. Documento será carregado no Green Docs. | Leonardo Carvalho (Administrativo) | lcarvalho@prio3.com.br | 2023-10-31 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2023-006 - Cartão Administrativo | 2023-006 - Cartão Administrativo | 2023 | Cartão ADM | Moderado | Elaborar um modelo de informações necessárias a serem enviadas para o registro dos custos. | Leonardo Carvalho (Administrativo) | lcarvalho@prio3.com.br | 2023-10-27 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Crítico | Atualizar a norma de viagens, realizar treinamentos para os colaboradores da PRIO e publicar a norma atualizada. | André Sequeiros (Núcleo de Serviços Ágeis - NSA) | asequeiros@prio3.com.br | 2025-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Crítico | Normatização da concessão e utilização do cartão administrativo das áreas da PRIO. Atualizar a norma do cartão administrativo para incluir compras emergenciais e de pequeno valor, em conformidade com as diretrizes da norma de suprimentos. Além disso, é essencial que os colaboradores sejam treinados e que a norma atualizada seja publicada. | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2025-03-31 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Crítico | Estabelecer através da norma de viagens, uma regra que exija aprovação formalizada e documentada para passagens executivas e premium, assim como para a compra de passagens e reservas de hotéis fora da companhia de viagens. | André Sequeiros (Núcleo de Serviços Ágeis - NSA) | asequeiros@prio3.com.br | 2025-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Crítico | Avaliar a viabilidade de implantação do SAP Concur para acompanhamento e aprovação dos reembolsos de viagens. | André Sequeiros (Núcleo de Serviços Ágeis - NSA) | asequeiros@prio3.com.br | 2025-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Crítico | Solicitar cartão corporativo para a área de Trading após avaliação e aprovação pela alçada competente (diretoria). | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2025-03-31 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Alto | Criação de controle e fluxo periódico de monitoramento dos créditos possuídos junto à empresa de viagem. | André Sequeiros (Núcleo de Serviços Ágeis - NSA) | asequeiros@prio3.com.br | 2025-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Alto |  | Leonardo Carvalho (Administrativo) | lcarvalho@prio3.com.br | 2025-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Alto | Alteração da grade de aprovação da transação FB60, de forma que um usuário não possa aprovar seu próprio reembolso e revisão dos usuários com permissão de alteração da grade. | Wescley Souza (TI) | wsouza@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verififcamos que TI alterou a grade de aprovação da transação FB60, de forma que um colaborador não consegue mais aprovar seu próprio reembolso. Ainda, foram retiradas as permissões de alteração no workflow de aprovação.
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Alto | Desenvolver controle interno capaz de identificar pontos de atenção e anomalias nos documentos colocados para pagamento. | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2025-03-31 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Alto | Avaliar a substituição do dinheiro em espécie por um cartão pré-pago. Criar norma de reembolsos. | André Sequeiros (Núcleo de Serviços Ágeis - NSA) | asequeiros@prio3.com.br | 2025-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024-010 - Despesas com Viagens (Norma) | 2024 | Despesa com Viagem | Moderado | Formalizar, na carta oferta dos colaboradores da PRIO, todos os benefícios que foram ofertados. | Elida Gurgel (Pessoas e Performance) | elida@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que os benefícios identificados fora da carta proposta dos funcionários foram regularizados, bem como houve instrução interna para que não haja benefícios fora das cartas de proposta.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Crítico | Realizar o inventário geral, o qual assumirá frequência semestral. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que o inventário se iniciou em Maio de 2024 com o escopo dos EPIs, mas que o mesmo se estende ao longo do ano pelas bases e ativos. O prazo para finalização do inventário geralda PRIO está previsto para 31/12/2024.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Crítico | Revisar padrão e execução de inventário cíclico em 100% dos ativos e base. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Apesar do inventário PRIO já ter sido iniciado, ainda não houve a revisão do padrão de execução dos mesmos. O foco deste inventário é ajustar os saldos contábeis para na sequência estabelecerem um padrão que será definido em norma de estoques.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Crítico | Revisar organograma da área de controle de materiais e escopo aberto por função. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve revisão do Organograma de Logística, bem como da norma de estoques da PRIO. No entanto, a norma ainda não está revisada e aprovada.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Crítico | Contratar parceira e realizar inventário geral nas bases Açu e PPLog e em todos os ativos vigentes da PRIO. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram contratadas as empresas Alvarez & Marçal e EXPER para auxiliar na contagem dos inventários. A consultoria foi contratada para a melhoria do SAP sobre o split valuation dos materiais.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Revisar processo de cadastro e baixa de produtos (Mudança de códigos) junto ao time de contabilidade, propondo ao time da contabilidade valoração de centavos e manutenção de Código, com troca de depósito para facilitar o rastreio (Não ter 2 códigos). | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foi contratada consultoria SAP para atuar tanto na criação de um Portal Repetro quanto para criação de melhoria sistemica para o split valuation, de forma que não será mais necessário ter 2 códigos de materiais. O material terá o valor estabelecido antes do consumo e um valor residual depois de consumo para movimentação física.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Criar depósito no SAP para segregação de materiais novos dos já utilizados e dos equipamentos enviados a reparo. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verrificamos que houve a criação de depósito de terceiro no sistema SAP para ser utilizado quando encaminhamos um material para reparo ou industrialização.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Revisar padrão do processo de emissão de NF de BKL e processo de endereçamento do destino. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que foram criados dashboards para monitoramento das Notas Fiscais acima de 360 dias, bem como dashboard para monitoramento da conformidade das NFs de Backloading.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Direcionar QLP específico para tratamento de envio de materiais a reparo e manutenção. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo | Estão ainda em processo de definição do QLP responsável pelo monitoramento dos itens encaminhados para Reparo e Industrialização.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Criar Sistema para controle de 100% das NFs enviadas a fornecedores para reparo e manutenção. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que foram criados dashboards para monitoramento das Notas Fiscais acima de 360 dias, bem como dashboard para monitoramento da conformidade das NFs de Backloading.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Criar KPI para monitoramento do SLA de retorno de materiais a base PRIO. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que foram criados dashboards para monitoramento das Notas Fiscais acima de 360 dias, bem como dashboard para monitoramento da conformidade das NFs de Backloading.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Revisar todos processo de recebimento e expedição de material para reparo e manutenção que saia das bases. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo | O processo ainda está em revisão assim como a norma de estoques da PRIO.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Priorizar escopo de conciliação semanal de materiais em manutenção na gestão do QLP dedicado ao BKL, Reparo e Retorno. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que foram criados dashboards para monitoramento das Notas Fiscais acima de 360 dias, bem como dashboard para monitoramento da conformidade das NFs de Backloading.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Criar depósito dentro do SAP para controle dos itens que estão em fornecedores externos. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verrificamos que houve a criação de depósito de terceiro no sistema SAP para ser utilizado quando encaminhamos um material para reparo ou industrialização.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Realizar inventário de equipamentos que estão com terceiros e ajustar depósito no SAP. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Está ocorrendo ainda o inventário geralda PRIO que está com data fim prevista para 31/12/2024 e irá cobrir as bases, ativos e terceiros.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Buscar parceira no mercado para realização de inventário para identificação, catálogo e posicionamento SAP do Repetro. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve a contratação de empresa terceira SAP para auxiliar na criação de um portal repetro, a fim de que seja monitorada toda a vida e movimentação dos materiais repetro na PRIO.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Criar padrão de alocação de repetro dentro do inventário físico das bases e ativos (etiqueta de rastreio). | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram criadas etiquetas específicas da cor amarela para segregação física dos materiais do tipo Repetro.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Criar portal para gestão de equipamentos Repetro. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | A finalização do Portal de COMEX está em andamento e será avaliado junto à área de COMEX.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Alto | Realizar ajustes de baixa de equipamentos repetro não identificados ao longo dos inventários. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Será revisitado durante a auditoria de 2025.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Implantar processo de segregação de armazém e almoxarifados. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram fornecidas fotos dos armazéns após a reorganizaçãom que demonstram que houve segregação dos materiais por tipo (repetro e não repetro) e pelos ativos. Ainda, verificamos através das fotos uma melhora na organização dos depósitos de materiais.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Revisar layout de estoques da base e dos almoxarifados. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | A revisão do layout dos estoques da base e dos almoxarifados foi validada por meio da análise de documentos atualizados, incluindo mapas de distribuição e registros de ajustes físicos. A comparação com o layout anterior demonstrou melhorias na organização e eficiência do armazenamento.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Aplicar treinamento para 100% do time PRIO sobre compliance na gestão de materiais. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | A aplicação do treinamento de compliance na gestão de materiais foi confirmada por meio da revisão da lista de presença, registrando a participação do time. O conteúdo programático foi analisado para garantir a aderência às diretrizes internas e regulatórias. Além disso, foram coletados feedbacks dos participantes, indicando assimilação dos conceitos abordados.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Discriminar no recebimento materiais que precisam estar com certificado de autenticidade. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Revisar modelo de emissão de notas fiscais da base para o ativo para emissão por container. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram criados dashboards para monitoramento das NFs emitidas.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Realizar processo de conciliação diária da NF enviado ao ativo x baixas realizadas x envios para o EWM. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram criados KPIs e dashboards para monitoramento dos estoques no sistema SAP, a fim de realizar conciliação tempestiva entre os estoques físicos e contábil, bem como entre os estoques MM e EWM do sistema SAP.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Implantar WMS para execução da rotina de recebimento, ovação e unitização no modelo “conferência cega”. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2025-03-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Fazer ajustes de processo e reaplicar todos os treinamentos para 100% do time de almoxarifes. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram fornecidas evidências das reuniões realizadas entre a gerência e os almoxarifes para treinamento sobre a adequada execução dos processos.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Fazer padrão documentado de como realizar o processo de rateio entre ativos. Além disso, implementar norma de CAPEX contendo as instruções para adequada contabilização dos gastos (segregando CAPEX de OPEX). | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Criar Sistema para consultas dos clientes dos rateios realizados e botão “limpa pauta”. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-12-30 |  | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Treinar 100% dos líderes da logística no processo de gerenciamento de custos e rateio | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que os responsáveis pelo rateio dos custos foram adequadamente treinados.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Buscar software de mercado que consiga gerenciar custos, criar arvore de impactos e realizar processo de rateio de maneira automática. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-12-30 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Construir padrão PRIO de descarte de materiais junto ao time de sustentabilidade. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Solicitar aos fornecedores documentação de autorização de descarte do IBAMA anualmente. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Moderado | Criar padrão para validação mensal de materiais para descarte junto ao time de reparo e retorno. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-06-30 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Baixo | Revisar 100% do organograma da área de logística da PRIO. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Baixo | Revisar escopo de 100% das funções dentro da logística. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foi realizada revisão dos processos e pessoas chave dentro da logística, bem como houve a contratação de profissionais para trazer efetividade e celeridade aos processos.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Baixo | Mapear stakeholder's com acessos “indevidos” de movimentação e cadastro dentro do SAP. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-05-30 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Baixo | Realizar due diligence em 100% dos novos contratos da logística a partir do mês de abril de 2024. | Renato Araújo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram apresentadas evidênicas das revisões dos contratos do principais fornecedores das Logística, verificamos que trata-se de 24 fornecedores, sendo que 17 deles já foram habilitados e,m conformidade com a norma de gestão de fornecedores. Ainda, dos 17 avaliados, 13 foram considerados aptos e 4 aptos com ressalvas.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Baixo | Revisar 100% dos contratos validando a possibilidade de inclusão de cláusula Anticorrupção. | Renato Araújo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que houve revisão dos contratos junto a área Jurídica.
2024-007 - Logística | 2024-007 - Logística | 2024 | Logística | Baixo | Abrir aditivo contratual para cobertura das vivências da auditoria de logística do 1 semestre de 2024. | Pedro Nacarati (Logística) | pnacarati@prio3.com.br | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que os contratos das bases logísticas foram aditivados e estão vigentes.
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Alto | Elaborar memorando, a fim de suportar o ajuste contábil. | Lourenço Morucci (Operações) | lmorucci@prio3.com.br | 2024-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Alto | Efetuar o ajuste retroativo de estoque físico x SAP. | Rafael Sierra (Contabilidade) e Thais Gonçalves (Produção) | rsierra@prio3.com.br | 2024-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Alto | Criar procedimento para ajuste de entrada de óleo. | Thais Gonçalves (Produção) | tgoncalves@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Nos foi disponibilizado o normativo criado pela coordenação de produção em conjunto com os engenheiros dos ativos, cujo objetivo é realizar a conciliação mensal do estoque físico (tanque) com o estoque SAP (medição). Ainda, verificamos que as evidências foram prontamente ajustadas no SAP.
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Alto | 1. Após adequação do sistema de amostragem automática do skid fiscal (PO 4500053107) e dos analisadores de BSW (PO 4500060644), priorizar a autorização de uso perante os projetos submetidos à ANP. 2. Processo de BID para modernização dos computadores de vazão para ROC (Reserva 240552) está em andamento. Após a compra, submeter a documentação para alteração de projeto à ANP e, após autorização, substituir os CVs a bordo. 3. Controlar os lacres na planilha oficial de controle de lacres e avaliar a remoção do contorno. 4. Expandir o controle para os demais ativos e evidenciar a ausência de contornos no skid de offloading. | Richard Douglas (Medição Fiscal) | rmoreira@prio3.com.br | 2025-07-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Alto | Padronização da calibração de centrífugas (laboratório), trenas de ullage, radares e termômetros utilizados para a obtenção de parâmetros na medição fiscal com certificação RBC. | Lourenço Morucci (Operações) | lmorucci@prio3.com.br | 2024-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Alto | Garantir a homogeneização da amostra fiscal para determinação de BSW, utilizando dois cilindros para coleta de amostra fiscal. | Johanna Amezquita (Químicos) | jamezquita@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que houve alinhamento interno junto ao responsável pelo laboratório de cada ativo, de que deveria ser realizada homogeneização da amostra fiscal para determinação do BSW.
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Moderado | a. Criação do plano de manutenção das válvulas associadas aos sistemas de medição no SAP. b. Criação de nota/ordem para delineamento das válvulas que foram reprovadas/precisam de reparo para o time de manutenção de bordo; c. A partir do plano de delineamento, gerar um relatório do status de cada válvula e enviar para o time de manutenção onshore. d. Criar um procedimento de teste de estanqueidade das válvulas. | Richard Douglas (Medição Fiscal) | rmoreira@prio3.com.br | 2025-03-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Moderado | 1. Levantamento de um estoque mínimo macro (Ex. Coriolis) 2. Levantamento de um estoque mínimo micro (Ex. placas do sistema de offloading, o’ring, consumíveis) | Richard Douglas (Medição Fiscal) | rmoreira@prio3.com.br | 2025-03-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Moderado | Passar a utilizar o relatório mensal gerado pelo SGDP como informação oficial (conferência Produção x ANP intrínseca). | Thais Gonçalves (Produção) | tgoncalves@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que os dados de produção estão sendo subidos para o SGDP no Teradata.
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Moderado | Criar planilha de memória de cálculo para comprovação dos dados de entrada físicos. | Engenheiros dos Ativos (Opeações) | tgoncalves@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Nos foram disponibilizadas as planilhas de cálculo utilizadas pelos engenheiros dos ativos, com o objetivo de conciliar o estoque de óleo e realizar os devidos ajustes no SAP.
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Baixo | 1. Revisar o plano de auditoria de medição, especificando os requisitos mínimos requeridos aos auditores. 2. Estruturar no SGM a matriz de treinamento para as pessoas envolvidas na auditoria interna de medição fiscal. | Richard Douglas (Medição Fiscal) | rmoreira@prio3.com.br | 2024-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Baixo | Continuar com o projeto de adequação dos procedimentos da área de Medição Fiscal (SGM). | Richard Douglas (Medição Fiscal) | rmoreira@prio3.com.br | 2025-03-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-009 - Medição (Produção) | 2024-009 - Medição (Produção) | 2024 | Medição Fiscal | Baixo | O time de medição está readequando o escopo do sistema de gestão de medição baseado na ISO 10012. | Richard Douglas (Medição Fiscal) | rmoreira@prio3.com.br | 2025-03-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-005 - Pessoas e Performance | 2023-005 - Pessoas e Performance | 2023 | Pessoas e Performance | Moderado | Verificar a viabilidade técnica para tornar os campos obrigatórios no sistema com o time de TI. Identificar possíveis impactos nos processos existentes ao adicionar essa obrigatoriedade. Definir os critérios para a obrigatoriedade dos campos de conta contábil ou classe de avaliação. Criar mensagens de erro/ informativas para orientar os usuários sobre a obrigatoriedade. | Rodrigo Teixeira (Contabilidade) | rsantos@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Inefetivo | Estamos ainda com trocas de e-mail junto ao TI e Contabilidade, visto que ainda estão sendo identificados casos de alteração nos cadastros dos materiais no sistema SAP. Tais alterações acarretam contabilizações incorretas no sistema SAP e um posterior retrabalho de reclassificação da contabilidade. Por fim, constatamos que a origem é uma ausência de processo claro, estabelecendo os responsáveis pelos cadastros de materiais e revisão dos acessos.
2023-005 - Pessoas e Performance | 2023-005 - Pessoas e Performance | 2023 | Pessoas e Performance | Alto | Realizar a revisão periódica da base de funcionários ativos registrados no RM Labore, garantindo que somente funcionários ativos e reais estejam recebendo remuneração; Realizar a revisão periódica da parametrização do sistema RM Labore, a fim de verificar se as configurações estão adequadas; Realizar a revisão/aprovação do processamento da folha antes do envio do arquivo bancário para pagamento; Realizar a conciliação entre as informações registradas no sistema RM Labore e o Sistema SAP. | Rodrigo Teixeira (Contabilidade) e Elida Gurgel (Pessoas e Performance) | rsantos@prio3.com.br | 2023-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-005 - Pessoas e Performance | 2023-005 - Pessoas e Performance | 2023 | Pessoas e Performance | Alto | Efetuar os KYEs dos colaboradores ativos pendentes | Elida Gurgel (Pessoas e Performance) | elida@prio3.com.br | 2023-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-005 - Pessoas e Performance | 2023-005 - Pessoas e Performance | 2023 | Pessoas e Performance | Alto | Revisar o processo para a elaboração de um formulário eletrônico para preenchimento, onde os candidatos possam anexar seus currículos, permitindo à consultoria de due diligence receber as informações consolidadas | Elida Gurgel (Pessoas e Performance) | elida@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | O formulário desenvolvido permite o preenchimento estruturado e a anexação de documentos, facilitando a consolidação das informações pela consultoria de due diligence. Foram realizados testes no sistema para verificar o correto funcionamento e acessibilidade da ferramenta. Dessa forma, constatou-se a efetividade da ação e sua conformidade com os objetivos estabelecidos.
2023-005 - Pessoas e Performance | 2023-005 - Pessoas e Performance | 2023 | Pessoas e Performance | Baixo | Realizar a coleta dos feedbacks dos colaboradores sobre os motivos que os levaram ao desligamento, assim como suas percepções sobre o ambiente de trabalho. Isso permitirá identificar potenciais situações de risco para a PRIO. | Elida Gurgel (Pessoas e Performance) | elida@prio3.com.br | 2023-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-005 - Pessoas e Performance | 2023-005 - Pessoas e Performance | 2023 | Pessoas e Performance | Moderado | Incorporar, em sua lista de verificação de desligamento os ativos (como laptops, celulares, cartões corporativos, adiantamentos, fundo fixo, entre outros) que devem ser devolvidos pelo colaborador. Além disso, é essencial que o departamento de PP verifique com o setor de TI a existência de ativos que possam estar sob posse de consultores, por exemplo, solicitados pelo gestor da área. Em caso de não devolução de ativos, sugerimos que seus valores sejam deduzidos das verbas rescisórias. | Elida Gurgel (Pessoas e Performance) | elida@prio3.com.br | 2024-01-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Moderado | Revisão da Norma de Suprimentos e compartilhamento com as demais áreas para avaliação. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Norma revisada em 03.05.2023. Incluindo os principais pontos da recomendação, sendo: Quantidade de cotações para regularização, prazo para aditivos e alteração de consultores em gerais para consultor PJ como forma de contratação por área delegada.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Moderado | Todos os documentos da companhia deverão passar por este processo, uma vez que o processo for estabelecido. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - Fora do Prazo | Efetivo | Em junho de 2024, houve a contratação de uma nova ferramenta Meridian pela PRIO para gerenciamento dos documentos. A área de P&P está responsável por fazer a transição de todos os documentos. A Norma das normas em elaboração pelo pelo time de P&P.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Moderado | Revisão da Norma de Suprimentos que já está em andamento. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Norma revisada em 03.05.2023. Incluindo os principais pontos da recomendação, sendo: Quantidade de cotações para regularização, prazo para aditivos e alteração de consultores em gerais para consultor PJ como forma de contratação por área delegada.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Moderado | Reforçar treinamento dos processos de Suprimentos (Onshore e Offshore). | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que ao longo de 2023 e 2024 foram realizados diversos workshops ministrados por Suprimentos para educação das áreas da PRIO sobre o processo de compras. Abaixo ressaltamos os principais: - Gestão de Fornecedores: 17/05/2024 - Norma de Suprimentos: 11/11/2023
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Baixo | Incluir anexos no pedido de compra para envio automático através do SAP, tais como (TCGs, Instrução de faturamento etc.) – Concluído. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos em nossos testes que o sistema SAP dispara um e-mail aos fornecedores contendo as informações de TGCs, faturamento, entrega, etc.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Moderado | Revisão da Norma de Suprimentos que já está em andamento. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Norma revisada em 03.05.2023.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Alto | Elaborar Norma de Gestão de Terceiros. Implementar Portal PRIO de Suprimentos ¦ Módulo de Fornecedores | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Em 27/09/2023, Norma elaborada PRIOOO-SUP-NOR-0003 Gestão de Fornecedores.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Alto | Garantir a qualificação de fornecedores com spend >10MM BRL. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - Fora do Prazo | Inefetivo | Durante nossos testes do processo de cadastramento de fornecedores, verificamos que o processo de qualificação como um todo apresentou diversas deficiências ao longo de 2024, visto que fornecedores aplicáveis de qualificação não estavam com as mesmas engatilhadas, bem como se fazia possível a emissão de pedidos de compras para fornecedores não qualificados. Em julho de 2024, com a implementação do Sourcing, houve mitigação da situação, visto que a ferramenta impede a criação de pedidos de compras para fornecedores não qualificados. Não obstante, devido ao escopo dos trabalhos de auditoria e prazo estabelecido para encerramento dos trabalhos, não avaliamos a efetividade da ferramenta sourcing.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Alto | Elaborar Norma de Gestão de Terceiros. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Em 27/09/2023, Norma elaborada PRIOOO-SUP-NOR-0003 Gestão de Fornecedores.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Baixo | Revisar o Procedimento de Cadastro de Materiais e Serviços, definindo rito processual para quando necessário a realização de cadastro manual. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Concluído - Fora do Prazo | Efetivo | Verificamos que o procedimento de cadastro de materiais e serviços foi revisto no dia 31/05/2023.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Baixo | Realizar saneamento dos cadastros sem NCM. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Concluído - No Prazo | Inefetivo | Conforme apontado em nosso teste de cadastro de materiais, identificamos 64 materiais cadastrados sem NCM no sistema SAP.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Alto | Implementação do Portal PRIO de Suprimentos, com o módulo de Gestão de Contratos. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que o GO LIVE do Portal de Suprimentos ocorreu em Outubro de 2023 e desde então todo o processo de cadastramento, qualificação e medição está ocorrendo dentro do portal.
2022-001 - Suprimentos | 2022-001 - Suprimentos | 2022 | Suprimentos | Alto | As minutas foram atualizadas pelo departamento Jurídico e incluídas no book de Suprimentos para utilização dos compradores. | Jéssica Zignago (Jurídico) | jzignago@prio3.com.br | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Concluído - No Prazo | Efetivo | O Jurídico disponibilizu minutas padrão a serem utilizadas por Suprimentos. Cabendo ressaltar, que a depender do fornecedor, utilizamos dos instrumentos contratuais dos mesmos e não os da PRIO.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Conduzir treinamento para as áreas usuárias do Portal de Comex, comunicar a companhia e disponibilizar manuais no Meridian. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2025-04-30 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Implementação do Projeto PrioCapex / Reformulação do fluxo de compra e de aprovação | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2025-04-30 |  | Em andamento | Não Avaliado
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Realizar conciliação de backlog dos adiantamentos. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Será avaliado junto à Auditoria de Tesouraria e, possivelmente, junto ao NSA.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Divulgar a Norma de Adiantamentos com SLA de conciliação e níveis de aprovação definidos. | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Será avaliado junto à Auditoria de Tesouraria e, possivelmente, junto ao NSA.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Ampliar a capacidade de anexos e caracteres do SAC Fiscal. Elaborar um relatório com o status dos processos "encerrados, mas não solucionados" e enviá-lo periodicamente ao COMEX para ciência. | Igor Assis (Fiscal) | iassis@prio3.com.br | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foram realizadas melhorias no SAC Fiscal e criação de dashboard para auxiliar no monitoramento dos processos de COMEX.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Implementar módulo de sourcing no Portal de Suprimentos. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que a partir da implementação do Sourcing no Portal de Suprimentos, houve bloqueio de emissão de pedidos para fornecedores não qualificados.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Implementar Norma de Gestão de Fornecedores e realizar treinamentos. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve a elaboração da Norma de Gestão de Fornecedores, bem como foram realizadas sessões de treinamento.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Estruturar plano de auditoria para 2024 / Executar o plano de auditoria estabelecido (recorrente). | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Nos foi encaminhada apresentação em ppt, contendo os riscos mapeados por fornecedore e que servirão de base para as auditorias. Cumpre ressaltar, que em 2025 a área de auditoria interna irá realizar auditoria dos principais fornecedores, em conjunto com a área de Suprimentos.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Atualizar procedimento de criação de documentos de compras. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Verificamos que os procedimentos de Suprimentos foram criados e atualizados.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Implementar bloqueio sistêmico que impeça a exclusão de Requisições de Compras associadas a Pedidos de Compras ativos. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve o desenvolvimento de melhoria sistêmica a fim de impedir a exclusão de RCs com Pedidos de Compras ativos.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Retirar grade de aprovação QA de suprimentos do SAP (chamado #SR-75670) | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Foi aberto chamado junto ao TI para eliminar a grade de QA de Suprimentos no SAP
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Reforçar comunicação com o jurídico e suprimentos para que os contratos que não seguem as minutas padrões sigam com as cláusulas sugeridas. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve a criação da norma de gestão de contratos e a implementação do módulo de contrados no portal de suprimentos, a fim de verificar se os contratos estão sendo celebrados com todas as obrigações necessárias.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Alto | Implementar fluxo de documentação acessória previsto na Norma de Contratos. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve a criação da norma de gestão de contratos e a implementação do módulo de contrados no portal de suprimentos, a fim de verificar se os contratos estão sendo celebrados com todas as obrigações necessárias.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Baixo | Implementar melhoria que devolva a nota fiscal ao requisitante que emitir PO após emissão da NF e bloquear andamento do processo. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve o desenvolimento de melhoria no sistema V360 que cancela notas fiscais que foram emitidas com algum tipo de não conformidade (empresa, cnpj, etc.)
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Baixo | Implementar bloqueio sistêmico que impeça a criação de Requisição de Compras sem a anexação de documentação suporte. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Houve criação de bloqueio sistêmico, que impede a criação de Requisições de Compras sem a anexação de documentação suporte.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Baixo | Sanear materiais que possuem giro e NCM vazio. | Renato Araujo (Suprimentos) | rcaraujo@prio3.com.br | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | O saneamento do cadastro de materiais foi transferido para responsabilidade do NSA.
2024-008 - Suprimentos | 2024-008 - Suprimentos | 2024 | Suprimentos 2024 | Baixo | A área de TI implementou processo anual de revisão dos perfis de acesso de toda a empresa. | Wescley Souza (TI) | wsouza@prio3.com.br | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluído - No Prazo | Efetivo | No ano de 2024 a área de TI realizou revisão de todos os acessos ativos no sistema SAP.
2023-003 - Tesouraria | 2023-003 - Tesouraria | 2023 | Tesouraria | Moderado | Implementar um processo de gestão dos adiantamentos, incluindo a documentação adequada, o acompanhamento dos prazos de baixa e reporte no Flash Financeiro. | Betina Romanelli (Tesouraria) | bromanelli@prio3.com.br | 2023-12-01 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-003 - Tesouraria | 2023-003 - Tesouraria | 2023 | Tesouraria | Moderado | Revisar a conciliação contábil a fim de assegurar a correta classificação dos valores destinados ao CAPEX. Além disso, é importante identificar quaisquer inconsistências e 'reconciliá-las com as notas explicativas. | Rafael Sierra (Contabilidade) | rsierra@prio3.com.br | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Será avaliado junto à Auditoria de Logística.
2023-003 - Tesouraria | 2023-003 - Tesouraria | 2023 | Tesouraria | Baixo | Realizar uma comparação entre as informações dos balancetes e as informações fornecidas pela Tesouraria, a fim de assegurar a precisão e a confiabilidade dos dados reportados. | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2023-10-01 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-003 - Tesouraria | 2023-003 - Tesouraria | 2023 | Tesouraria | Moderado | Implementar procedimentos claros que exijam a apresentação de documentação adequada para todos os pagamentos. Isso inclui comprovantes de despesas, notas fiscais ou outros documentos relevantes. | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2023-10-01 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-003 - Tesouraria | 2023-003 - Tesouraria | 2023 | Tesouraria | Alto | Os pagamentos devem ser aprovados somente por alçadas competentes, seguindo o plano de alçadas estabelecido | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2023-12-01 |  | Em andamento | Não Avaliado
2023-003 - Tesouraria | 2023-003 - Tesouraria | 2023 | Tesouraria | Alto | Realizar a delegação adequada de autoridade por meio de procurações bancárias, alinhando-as com o plano de alçadas estabelecido. Isso garantirá que as aprovações no banco sejam realizadas por indivíduos autorizados e responsáveis, conforme as políticas e procedimentos estabelecidos. | Jacques Kessel (Tesouraria) | jkessel@prio3.com.br | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Concluído - No Prazo | Efetivo | A análise das evidências confirmou que a delegação adequada de autoridade por meio de procurações bancárias foi implementada de maneira efetiva e está alinhada ao plano de alçadas estabelecido. Foram revisados os documentos de procuração emitidos, verificando-se que os poderes concedidos estão devidamente alinhados às diretrizes definidas pela empresa. Além disso, a análise comparativa entre as alçadas estabelecidas e as permissões concedidas demonstrou aderência às políticas e procedimentos internos.
2023-003 - Tesouraria | 2023-003 - Tesouraria | 2023 | Tesouraria | Alto | Elaborar um plano de alçadas formalizado, conforme exigido pelo estatuto da PRIO. Essa medida garantirá a definição clara das responsabilidades e autoridades necessárias para a aprovação de pagamentos, contribuindo para o fortalecimento dos controles internos. | João Zanine e Rodrigo Vianna | jzanine@prio3.com.br | 2023-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
2022-002 - Marketing and Trading | 2022-002 - Marketing and Trading | 2022 | Trading | Baixo | Elaboração de um fluxograma da área com o objetivo de identificar e otimizar os processos, do início ao fim | Cristiane Nascimento (Novos Negócios) | cnascimento@prio3.at | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Concluído - No Prazo | Efetivo | A análise de evidências confirmou a implementação e efetividade dos planos de ação definidos. Com relação à elaboração do fluxograma da área, foi verificado o documento atualizado contendo a representação detalhada dos processos, do início ao fim. Além disso, por meio de entrevistas com stakeholders e revisão documental, constatou-se que o material está sendo utilizado para otimizar fluxos operacionais, garantindo maior eficiência.
2022-002 - Marketing and Trading | 2022-002 - Marketing and Trading | 2022 | Trading | Moderado | Revisão da grade de aprovação do SAP de acordo com o Contrato Social de Luxemburgo (Manager A e B). | Cristiane Nascimento (Novos Negócios) e Rodrigo Vianna (Compliance) | cnascimento@prio3.at | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Sobre a revisão da grade de aprovação do SAP, foram analisadas as configurações do sistema e verificou-se que os níveis de aprovação foram ajustados conforme os critérios estabelecidos no Contrato Social de Luxemburgo, garantindo que as aprovações ocorram de acordo com a nova estrutura definida, envolvendo os Managers A e B.
2022-002 - Marketing and Trading | 2022-002 - Marketing and Trading | 2022 | Trading | Baixo | Revisaremos o processo para inclusão na bi-weekly meeting o processo do sales request. | Cristiane Nascimento (Novos Negócios) | cnascimento@prio3.at | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Concluído - No Prazo | Efetivo | Quanto à inclusão do processo de sales request na bi-weekly meeting, foram realizadas indagações sobre as reuniões recentes, demonstrando que o tema passou a ser tratado regularmente, além da obtenção de confirmações dos participantes sobre a recorrência e relevância do assunto nas discussões.
2022-002 - Marketing and Trading | 2022-002 - Marketing and Trading | 2022 | Trading | Baixo | Recomendamos a regularização das assinaturas dos contratos e a revisão do processo. | Cristiane Nascimento (Novos Negócios) | cnascimento@prio3.at | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Concluído - No Prazo | Efetivo | No que tange à regularização das assinaturas dos contratos e revisão do processo, foram verificados documentos assinados após a implementação da ação, garantindo conformidade com os requisitos estabelecidos. Além disso, a revisão do processo foi evidenciada por meio de nova documentação de procedimentos, refletindo os ajustes realizados para mitigar riscos e reforçar o controle sobre a formalização contratual.

## 2025
Titulo | Ambiente | Ano | Auditoria | Risco | Plano_de_Acao | Responsavel | E-mail | Prazo | Data_Conclusao | Status | Avaliação FUP | Observação
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Alto | Reforçar os controles internos de validação dos boletins de medição, garantindo que os responsáveis pela aprovação realizem uma revisão BM x Contrato. Ainda, implementar checklists automatizados que possuam os valores contratuais parametrizados para confronto com os valores cobrados pela empresa prestadora de serviços, a fim de identificar discrepâncias. | Lourenço Morucci (Ativo) | lmorucci@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Alto | Realizar uma revisão das escalas de trabalho para garantir que os colaboradores não estejam sendo sobrecarregados. Isso pode incluir a contratação de mais pessoal para distribuir melhor a carga de trabalho, aumento do POB e a implementação de períodos de descanso adequados. | Lourenço Morucci (Ativo) | lmorucci@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Alto | Recomendamos estabelecer um processo contínuo de monitoramento e revisão das certificações dos colaboradores terceirizados, garantindo que 100% dos colaboradores atendam aos requisitos estabelecidos na matriz de treinamentos. | Pedro Caminha (Treinamento) | pcaminha@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Alto | Recomendamos o redesenho e a execução eficaz dos controles relacionados a due diligence, treinamentos, contratação de fornecedores e colaboradores, faturamento e participação em certames públicos, em conformidade com às diretrizes da CGU, que preveem a adoção de medidas preventivas, rastreabilidade e a devida transparência e integridade dos processos. Ainda, recomendamos a revisão das normativas internas referentes aos processos de: I. Compras; II. Contratação de colaboradores; III. Normas de Compliance. | Rodrigo Vianna (Compliance) | rvianna@prio3.lu | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Alto | Recomendamos monitoramento contínuo dos planos de ação estabelecidos junto ao fornecedor, a fim de verificar se os materiais entregues e os serviços prestados estão previstos contratualmente. Ainda, recomendamos o estabelecimento de prazos para que a AASJ disponibilize as devidas certificações de forma a não gerar impactos operacionais e reputacionais para a PRIO. | José Filho (Suprimentos) | jfilho@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Alto | Recomendamos que o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) seja revisado para contemplar os ambientes operacionais das plataformas, com identificação específica dos riscos presentes em cada local de trabalho. Ainda, recomendamos que sejam realizadas visitas técnicas às unidades offshore para subsidiar a análise de riscos, com atualização consequente dos documentos legais dependentes, como o PCMSO e o LTCAT. Ainda, recomendamos a implantação de um sistema de controle automatizado para monitoramento dos prazos de realização dos exames médicos ocupacionais, com alertas preventivos e bloqueios operacionais em casos de vencimento. Ainda, recomendamos que o processo de agendamento dos exames seja vinculado à gestão de pessoal, garantindo que somente colaboradores com aptidão médica válida estejam autorizados a exercer suas funções. Por fim, recomendamos a revisão do plano de manutenção dos equipamentos, incluindo o fluxo detalhado dos processos de inspeção e manutenção periódica dos equipamentos utilizados nas unidades offshore. | Aline Rodrigues (Sustentabilidade) | alrodrigues@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Alto | Recomendamos a criação de critérios objetivos e padronizados para a qualificação, contemplando indicadores financeiros mínimos de liquidez e solvência, histórico de sanções, histórico de protestos, não recolhimento de impostos e apertos no fluxo de caixa. A Tesouraria deve aprimorar o uso da ferramenta de análise financeira, garantindo maior transparência nos critérios de avaliação e rastreabilidade das decisões. | Betina Romanelli (Tesouraria) | bromanelli@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Moderado | Recomendamos a adoção de um indicador de dependência comercial, analisando a representatividade da PRIO no faturamento dos fornecedores. Caso essa dependência ultrapasse um limite aceitável, deve-se considerar a diversificação da base de fornecedores, buscando alternativas no mercado para mitigar riscos de descontinuidade e exposição a manipulações contratuais. Ainda, recomendamos revisar as práticas de due diligence de Sustentabilidade, solicitando documentos específicos em vez de apenas uma confirmação do fornecedor. Por exemplo, exigir que documentos como PCMSO e PGR sejam anexados na plataforma. | Betina Romanelli (Tesouraria) | bromanelli@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado
#2025-011 - Contrato AASJ | Inadequado | 2025 | Contrato AASJ | Moderado | Recomendamos desenvolver e implementar um sistema detalhado de documentação das etapas de fabricação. Este sistema deve incluir todos os processos e procedimentos específicos de fabricação, garantindo a rastreabilidade completa desde a matéria-prima até o produto. A padronização será considerada pelo fornecedor nas próximas cotações. Ainda, recomendamos estabelecer um protocolo para a emissão e verificação de relatórios de fabricação. Todos os relatórios devem ser assinados por inspetores autorizados, visando maior controle e confiabilidade. Por fim, recomendamos melhorar a infraestrutura de armazenamento para materiais de ligas não ferrosas, garantindo o controle de intempéries para consumíveis de solda. Implementar um programa de manutenção e calibração regular para todos os instrumentos de medição e soldagem, assegurando que estejam em bom estado de conservação e devidamente identificados. | Debora Costa (Confiabilidade) | dcosta@prio3.com.br | 2025-12-31 |  | Em andamento | Não Avaliado